## 温朝旭
温朝旭-工作周报
部门：产品规划部 | 职位：产品经理 | 时间：2019年12月
时间 | 上周工作 | 下周计划
W1 | 1、对凯达尔进度排期进行整体，并沟通进度问题 2、完成租约变更方案，并与凯达尔进行核对 3、沟通南翔入场问题，并输出替代方案 4、出差厦门罗宾森，讲解SALCS产品，沟通需求 5、罗宾森定制需求，输出工时评估表 6、开发测试的沟通与跟进 | 1、处理凯达尔能源管理方案，并与对方先确定方案 2、凯达尔进度排期问题，与研发沟通。今早排上日程 3、处理SALCS蓝图方案 4、处理官网SALCS产品页介绍 5、开发测试的沟通与跟进
W2 | 1、处理凯达尔能源管理方案，并与凯达尔进行核对 2、退租管理、租约变更与研发进行评审，并安排排期，在12月30日能完成开发 3、测试凯达尔租约PC端第一阶段内容，目前进度暂无问题 4、配合销售、项目处理凯达尔定制化功能报价方案，以及软件验收标准编写 5、开发测试的沟通与跟进 | 1、完成对凯达尔租约PC端第一阶段内容的测试，并上线 2、出差杭州阿里，交流学习。并整理交流内容 3、出差广州凯达尔，完成第一阶段交付，以及后续细节问题的沟通 4、开发测试的沟通与跟进
W3 | 1、凯达尔租约PC端第一阶段已完成并上线 2、出差阿里，交流学习产品赋能事宜 3、出差凯达尔，交付第一阶段内容，并沟通后续更新事宜 4、开发测试的沟通与跟进 | 1、结合蚂蚁网商的资料整理储值卡、信用贷款的对接的方案 2、处理凯达尔提出的bug以及问题 3、验收和跟进SALCS第二阶段的开发内容 4、处理官网SALCS产品内容页
W4 | 1、处理储值卡方案 2、整理凯达尔提出的bug，并修复更新 3、与凯达尔确认推广合同方案，并输出最终方案确认 4、与航天沟通开票问题，目前打印机还无法调试，凯达尔还在商务环节 5、完成罗宾森定制推送账单方案 | 1、测试跟进凯达尔退租、变更需求的上线 2、与凯达尔确定最终推广合同方案 3、内部评审罗宾森定制推送账单方案，并与客户确认 4、处理官网SALCS产品内容页
W5

## 陈嘉楠
陈嘉楠工作周报
部门：产品规划部 职位：产品经理 |  | 时间：2019年12月
工作日志：
时间 | 本周工作 |  | 下周工作计划
12月02日-12月06日 | 1、初步完成数据大屏的方案及原型设计，内部评审后进行优化处理。后续将研究阿里DataV能力，引导方案落地。 2、优化PC端数据报表原型细节及数据分层分级对应权限设置，并提交给到对应的开发。 3、完成CRP移动端数据报表原型更新，跟PC端数据报表同步，在开发处理数据分层分级时做统一处理。 4、完成抖音小程序的申请及入驻流程，现已提供抖音小程序账号给到开发。 5、完成佳兆业项目蓝图方案优化，并完成对应答复给到项目，等待后续甲方回应。 6、研究阿里云智能语音方案，并初步构思智能客服方案。 7、处理TAPD上分配的产品优化需求。 |  | 1、初步完成基于阿里云智能语音的智能客服方案，并进行内部评审。 2、完成口碑第三方对接标准方案及来电充电宝对接文档的编写。 3、集团管理平台数据报表新增优化，新增数据统计维度，如积分。 4、研究阿里云DataV产品能力，推动数据大屏落地。 5、跟进佳兆业项目事项。
12月09日-12月13日 | 1、初步完成三林微信支付即积分方案梳理及原型文档，评审优化后提交至看板，后续进行开发排期。 2、初步完成基于阿里云智能语音的联合方案研究及梳理，初步经过内部评审，后续杭州交流后确定产品落地相关事项。 3、初步完成基于阿里云鹿班的联合方案研究及梳理，初步经过内部评审，后续杭州交流后确定产品落地相关事项。 4、确定杭州阿里沟通交流的主题及问题，并对接给到阿里云团队。 5、产品内部会议，明确2020年产品规划及指标。 6、初步完成来电第三方标准对接文档，后续正式进行对接后再做调整，统一发出。 7、协助处理三林及佳兆业项目相关事项。 |  | 1、阿里云产品沟通交流，重点确定智能语音及鹿班联合方案的落地实施细节。 2、基于阿里云的沟通交流，初步确定联合方案的落地计划。 3、完成口碑第三方对接标准方案。 4、集团管理平台数据报表新增优化，新增数据统计维度，如积分。 5、研究阿里云DataV产品能力，推动数据大屏落地。
12月16日-12月20日 | 1、出差阿里进行交流学习，初步确定鹿班方案及原型设计，预计下周一进行内部评估，后续优化后对接阿里技术，确定技术可实现性及实现方式。 2、初步明确阿里智能语音能力及落地细节，后续12月底由阿里提供合作模式、价格、API接口文档等信息。持续跟进。 3、对接阿里团队，初步沟通购物中心消费小票文字自动识别等能力，并收集素材提供给到阿里成员，后续评估可实现性及费用成本。 4、协同朝旭前往蚂蚁网商沟通商铺信用贷及会员储值卡等相关事项，并现场双方交流各自的能力，初步确定方案的能力范围。 5、跟进三林微信支付即积分能力，并协同技术及甲方成员进行插件测试及联调测试，目前等待微信更换消费数据回调地址后再进行联调。 6、完成微信支付即积分工时评估表格，工期邮件回复及产品原型方案修改优化。 7、完成看板分配的产品优化需求，包含拉新生成二维码，并对接UI进行页面设计，后续进行开发排期。 |  | 1、初步完成鹿班智能设计方案及原型设计，并对接阿里团队，确定可实现性及具体对接方式，并初步明确需提供的模型训练素材。后续会请技术部门进行工期评估。 2、跟进智能语音及文字识别能力的联合方案，前者等待合作模式，价格及API文档，后者等待可行性评估结果。 3、跟进三林微信支付即积分项目上线等相关事项，并完成第三方对接标准文档。 4、集团管理平台数据报表新增优化，新增数据统计维度，如积分。 5、完成口碑第三方对接标准方案。
12月23日-12月27日 | 1、跟进三林微信支付即积分相关事项，目前已初步调通微信数据及悦商的数据接口，后续进行积分规则及前端修改，等待测试上线。 2、初步完成基于移动端的AI智能设计优化版本，预计周一内部评审，优化后对接阿里进行落地沟通。 3、协同喜宴张总前往碧桂园进行产品演示及现场答疑。 4、初步完成微信支付即积分第三方对接文档，后续内部评审后上传至钉盘。 5、协同兰兰对接纽宾凯口碑对接相关事项，并确定需要对接的接口。后续跟技术部门沟通进行排期跟进。 6、跟进PC端数据报表及集团数据报表开发进度，并协助进行测试。预计下周可测试完，此后排期上线。 |  | 1、跟进三林微信支付即积分等相关事项，预计本周进行测试上线。 2、初步完成AI智能设计内部评审，优化后对接阿里云跟进方案落地。 3、优化微信支付即积分第三方对接文档及口碑对接文档，后续评审后上传至钉盘。 4、跟进阿里云AI智能语音及文字识别等相关能力。

## 陈丽娜
陈丽娜-工作周报
部门：产品规划部 | 职位：UI设计师 | 时间：12月
时间 | 上周工作 | 下周计划
W1 | 1、制作整理并上传PAFC项目会员端icon及相关切图。 2、数据分层分级移动端界面优化。 3、制作上传停车场出入场通知营销icon。 4、根据文档完成会籍小程序优化及上传icon。 | 1、开始制作官网视觉稿。 2、配合行政输出一些年会物料。
W2 | 1、制作官网首页版本风格*2。 2、整理提交壹方城邮件截图文件。 3、配合研发部提供测试素材切图及南宁项目停车icon。 4、配合行政部制作年会主视觉背景板。 | 1、继续制作其他官网页面。 2、配合行政部输出颁奖PPT。 3、配合产品处理需求。
W3 | 1、配合行政部输出年会颁奖典礼PPT。 2、配合行政部输出年会相册视频。 3、根据文档完成“调查问卷”平台端界面及icon。 | 1、继续完成年会相册视频 2、跟进会籍界面开发整理修改意见。 3、标准版抽奖奖品预览解决方案。 4、讨论官网首页界面并进行修改优化。
W4 | 1、积分商城_商品详情 增加“券票礼包”样式。 2、年会相册视频。 3、官网首页优化配色2.0。 4、整理‘会籍专区’界面优化建议。 | 1、优化官网banner及官网配色。 2、继续整理会籍界面优化建议。 3、标准版抽奖奖品预览解决方案。
W5
本月总结

## 骆胜洲
骆胜洲-工作周报
产品规划部 | 职位：UI设计师 | 时间：12月
时间 | 上周工作 | 下周计划
W1 | 1.会员端店铺形象图展示优化 2.百佳华需要在会员端的会员中心入口图标处显示当前会员的消息数 3.“会员进度条升级说明”样式规范 4.会员端_店铺列表页面优化需求 5.组织“会员端交互优化”的评审会议 | 1.中购联展板 2.参与协助官网界面设计工作
W2 | 1.增加用户核销后，二维码失效状态 2.项目部店铺logo图片处理 3.平台端首页、应用页面、个人中心原型交互优化（初稿已完成） 4.中购联展板构思、素材搜集（市场那边主题还没定） | 1.平台端交互优化评审 2.中购联展板
W3 | 1.会员端_问卷调查 2.中购联展板 3.三林会员端banner尺寸 | 1.元旦海报 2.中购联展板 3.协助官网首页优化
W4 | 1.中购联展板（市场那边周二定了新主题） 2.投放的活动标题与海报重叠，标题容易遮挡海报内容 3.积分商城_订单详情_订单备注 4.元旦海报构思、素材搜集 | 1.元旦海报 2.问卷调查封面界面
W5
本月总结

## 郑迪
郑迪-工作周报
产品规划部 | 职位：产品经理 | 时间：2019年12月
时间 | 上周工作 | 下周计划
W1 | 1、积分商城增加兑换票上架 2、积分商城增加券票礼包上架功能 3、纽宾凯迪仕曼开通管理员预分组功能 4、订阅管理功能模块完善 5、问卷调查模块需求设计 | 1、核销人增加有效期设置 2、问卷调查需求完成 3、其他需求跟进与设计
W2 | 1、问卷调查模块处理完到UI 2、添加核销人同一微信对应多个手机号报错处理 3、添加管理员预分组功能设计中 4、会员权益设计中 | 1、管理员预分组功能完成 2、应用分组重新梳理 3、公众号三成五菜单不支持文本弹出需求 4、会员权益设计
W3 | 1、阿里出差学习了解阿里云产品及与我们公司产品结合方案 2、会员权益设计 3、积分商城新增券票礼包方案修改 4、应用分组重新梳理 | 1、券票领用期限、有效期、库存全局优化方案设计 2、会员权益全局方案确定产出 3、投放支持全票礼包完善到开发
W4 | 1、商城退款功能因为开发错误理解，优化方案提出，已上线 2、券票有效期优化方案 3、成长值优化方案在改进 4、熟悉PPT相关的资料，还在练习中 | 1、年终总结PPT 2、储值卡对接方案的相关整理 3、前面正在开发的需求的跟进 4、前面需要优化的方案的处理
W5
本月总结